## Feuil1
SIDR - CDCH / Etat des ascenseurs à l'Arrêt au 07/04/2026
Ascensoriste & Groupes d'Habitation | Propriétaire | N°GH | Agence | N° App | Nb niveaux | Cause | Mise en service | Libellé complémentaire | Etat | Date Mise à l'Arrêt | Prévision de Remise en service | Commentaires Prestataires / Historique + Actions SEM / Agences | Actions SEM / Agences | Points de Vigilance | Devis reçus | Validation AMO | Montant TTC | LC Agence
CEGELEC :
DOMAINE DE BELLEPIERRE | SIDR | 597 | NO | GZJ37 | 2 | Inondation | 2015-01-01 | Cuvette Innondée/GARANCE | 1 | 2025-02-27 |  | Suite cyclone GARANCE, sous-sols inondé. En attente pompage et nettoyage sous sol pour accès à l'ascenseur pour chiffrage. Pompage fait. Le 28/04/25, Ascenseur a pris la boue, en attente devis OTIS. @ le 11/06/25 relance OTIS pour obtenir le devis MBA. Le 16/06/2025 en attente devis OTIS. L'expert passe sur le groupe le 17/06/2025 - 31/07/2025 : pas de retour de la validation Expert - | Agence : Où en est le dossier d'expertise ? Devis reçu par CEGELEC, pour pouvoir remettre en fonctionnement la cabine. Ensuite viendra un autre chiffrage en fonction des dysfontionnements constatés (éléments électroniques)(délai de commandes pièces pour ce devis 3 mois) | Attente validation AMO Voir où en est la dossier d'expertise (relance mail le 03/03/2026 agence) | 20/03/2026 DVTSP26.T1259 | NON | 19278.52
LES SAINTS PATRONS | SIDR | 670 | NE | AM6080037708 | 2 | Infiltrations | 2021-03-04 | Disjoncte toujours | 1 | 2025-04-28 |  | Remise en service le 25/04/25 mais suite à des coupures de courants sur le secteur l'ascenseur est de nouveau en panne - absence de courant Nouveau devis le 05/05/2025 - @ HATEM le 15/05/25: "Merci de tenir compte de la demande du prestataire et demander une intervention conjointe avec votre électricien. Si le problème perdure, il convient de demande a votre électricien la pose d’un analyseur de réseau.Le 03/06/2025: Echange de mail entre M Gourville et M BACHE -M AROCA-M BOSSARD au sujet de la visite d'expertise le 21/05/2025. CEGELEC: attente LC pour commander la pièce | Voir pour travaux de mise "hors d'eau" avant RES. Mail le 24/02/2026 au service de M BOINETTE | Attente retour Patrimoine | 04/04/2025 DVTTR25.T2019 05/05/2025 DVTTR25.T2141 | 14/04/2025 09/05/2025 | 388,27 4169,42 | 293591 du 22/04/2025 NON
LES ORIENTALES Bât 18 | SIDR | 239 | NE | AMEGX56 | 9 | Panne technique | 1993-01-01 | Carte alimentation | 1 | 2025-07-09 | pas de RES prévue | Carte Alimentation éclairage secours et frein poulie HS - Le 04/08/2025 : Cartes en défaut, Le 11/08/2025 EEPROM (puce de programme) à remplacer demande en cours au fabricant, Le 19/08/2025 Plus de pièces disponibles pour les deux appareils, par de RES prévue. Attente modernisation de l'appareil fin 2026 | Le 19/08/2025 : plus de pièces disponibles pour les deux appareils, par de RES prévue. Attente modernisation. | Appel d'offre lancé pour remplacement début 2027
OLYMPIADE 1 cage 5 11AO | CDC | 7676 | ADOMIA | JCE85 | 6 | Panne technique | 2022-12-30 | Capteurs | 1 | 2026-03-28 |  |  | Pas de stock. Attente retour CEGELEC sur le délai de réception de la pièce. | Attente retour/devis CEGELEC
FRAGRANCE B1 | SIDR | 248 | EST | EGX60 | 6 | Panne électrique | 2024-07-31 | Problème de phase | 1 | 2026-03-30 |  |  | Problème de phase sur l'ascenseur, le 07/04/2026 l'agence a missionnné un électricien depuis le 30/03/2026 sans intervention réalisée à ce jour. Cegelec prendra ensuite le relai pour la RES | Attente intervention électricien
5
OTIS :
FJT | SIDR | 390 | SUD | ETY05 | 4 | Panne technique | 2009-01-01 | Arrêt pour cause de mauvais état | 1 | 2026-01-20 |  |  | Cable limiteur et carte opérateur remplacée. Nouvelles pannes et pièces à changer : appareil oxydé ++. (Devis facultatif envoyé pour l'installation d'une boite à clé 920,94€). Le 23/03/2026 Encore des travaux de reprise de maçonnerie aux seuils de portes. Relance OTIS le 31/03/2026 |  | 23/01/2026 OP-002177271 04/03/2026 OP-002218935 | 29/01/2026 06/03/2026 | 1341,59€ 920,94€ | 315642 du 02/02/2026 Commande facultative
FJT | SIDR | 390 | SUD | ETY06 | 4 | Panne technique | 2009-01-01 | Arrêt pour cause de mauvais état | 1 | 2026-01-20 |  |  | cable limitateur, remise en état porte palière, décorrodage avec reprise de seuil. Travaux réalisés mais nouvelle panne détectée : appareil oxydé ++ Le 23/03/2026 Encore des travaux de reprise. Relance OTIS le 31/03/2026 |  | 23/01/2026 OP-002179239 | 2026-01-29 | 4803.81 | 315641 du 02/02/2026
LE RIVAGE | SIDR | 661 | SUD | ISX29 | 4 | Panne technique | 2018-05-15 | Arrêt pour raison de sécurité | 1 | 2026-01-21 |  |  | Le béton s'effrite + ferraille apparente dans gaine. Otis ne fera finalement pas de travaux sans reprise du béton existant. RDV pour chiffrage de reprise de la gaine ascenseur semaine 16. | Attente chiffrage de reprise du béton dans la gaine | 26/03/2026 OP-002259069 | NON | 8926.6
RIVIERA Bât A | SIDR | 694 | SUD | IHM87 | 4 | Vandalisme | 2017-01-16 | Porte palière décalée | 1 | 2026-02-17 | semaine 24 |  | Vandalisme, porte de travers avec plusieurs pièces à changer. Demande agence déclaration suite vandalisme (@06-03/2026). Délai de RES annoncé 3 mois. (pas de RES possible avant) |  | 05/03/2026 OP-002212673 | 2026-03-06 | 3287.62 | 319159 du 11/03/2026
4
RIVIERE SCHINDLER :
ILE DE France - B1 | CDC | 7683 | ADOMIA | JCE79 | 6 | Infiltrations | 2021-12-12 |  | 1 | 2025-03-03 |  | porte vandalisée, technicien est passé, absence de courant 380, pas d'accés à l'ancienne machinerie pour remettre courant - intervention le 09/05/2025 de remise en service : nouvelle pièce HS - nouveau devis- fournisseur demande information dans DOE, réclamé à SIDR. DOE envoyé à CEGELEC le 12/06/2025, attente devis CEGELEC. - Nouveau devis de remplacement de l'éclairage cabine + tranfo spécifique le 17/07/2025. Délai de réception des pièces le 21/08/2025, @ de demande de LC agence le 05/08/2025, Le 11/08/2025 - 19/08/2025 relance @ l'agence pour LC MBA, pièce pas encore reçue, propose une solution provisoire en attendant la pièce, Visite le 04/09/2025, Nouveau devis validé par l'AMO le 30/09/2025, En attente LC agence | Etat des lieux en cours par SCHINDLER, manque une clé pour accéder au sous sol condamné, RDV programmé avec agence
VAVANGUE 2 | SIDR | 519 | ADOMIA | 796 | 4 | Infiltrations | 2010-01-01 | Fuite eau | 1 | 2026-03-17 |  |  | Fuite réparée, attente validation AMO | Attente validation AMO | 17/03/2026 16 060 | NON | 909.49
LES SAVANES | SIDR | 581 | SUD | 1113 | 3 | Panne technique | 2014-11-08 | Problème alimentation | 1 | 2026-03-25 |  |  | Coupure EDF, mail transmis agence le 07/04/2026 pour demander de faire passer un électricien sur site | Attente passage électricien
3
AOI : Kanopée
#REF!
[6 empty] | 209 | Appareils au total |  | % app.arrêt
[6 empty] | 12 | Appareils à l'arrêt SOIT |  | 6.091%
[6 empty] | 197 | Appareils en fonction SOIT |  | 93.91%
|  | appareil à l'arrêt CEGELEC |  |  | 5 | SUR | 78 | AU CONTRAT | 6.41% | CEGELEC
|  | appareil à l'arrêt OTIS |  |  | 4 | SUR | 42 | AU CONTRAT | 9.524% | OTIS
|  | appareil à l'arrêt SCHINDLER |  |  | 3 | SUR | 80 | AU CONTRAT | 3.75% | SCHINDLER
|  | appareil à l'arrêt SATELEC-Ravel |  |  | 0 | SUR | 2 | AU CONTRAT | 0% | SATELEC
|  | appareil à l'arreil AOI-la Kanopee |  |  | 0 | SUR | 7 | GPA | 0% | AOI
209
[6 empty] | dont | 1 | à l'arrêt : Vandalisme
[6 empty] | dont | 4 | à l'arrêt: Inondation / Infiltration