## Suivie hebdomadaire ascenseurs
Client | Ascenseur | Adresse | Arret |  | Étape | Piece en Stock Oui/NON | Devis |  | Validation |  | Execution |  | commentaire
|  |  | Date de mise à l'arrêt | Cause |  |  | Numero | Date d'envoie | Client | Numero d'OS | date d'intervention | date de remise en service effective
SIDR | ETY05 | 4 rue suffren (FOYER JEUNES TRAVAILLEURS) | 2026-01-20 | ARRET POUR CAUSE DE MAUVAIS ETAT | EN COURS DE REPARATION | OUI NON | OP-002177271 OP-002218935 | 23/01/2026 04/03/2026 | 03/02/2026 | 315642 | S17 | MI MAI (05/2026) | L'appareil est soumit aux intempéries et au vandalisme, rouillé entièrement / travaux commencés defaut de masse ainsi que d'autres pièces HS / en cours de réparation
SIDR | ISX29 | 27 rue Roger MONDON (LE RIVAGE) | 2026-01-21 | ARRET POUR RAISON DE SECURITE | REPRISE DE LA STRUCTURE BÉTON | NON | OP-002259069 | 2026-03-26 |  |  | APRÈS REPRISE DE LA STRUCTURE BÉTON | Dans le mois suivant le début de la réparation | L'appareil est soumit aux intempéries et au vandalisme, DEMANDE EXPERTISE BATIMENT (voir rapport pour plus de détails) / le devis vous sera transmis prochainement / devis transmis / reprise de la structure béton avant réparation et remise en service de l’appareil
SIDR | IHM87 | 39A rue du Père Laporte (RIVIERA) | 2026-02-17 | ARRÊT POUR CAUSE DE MAUVAISE UTILISATION | PIÈCES EN COMMANDE | NON | OP-002212673 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 319159 | MI JUIN (06/2026) | MI JUILLET (07/2026) | L'appareil est en arrêt suite à une mauvaise utilisation, laissant la porte palière complètement décalé et de travers, plusieurs pièces a changé ainsi que remise en état d'une des portes palières. / Pièces en commande
SODIAC | JQH67 | 250TER RUE DU MARECHAL LECLERC SAINT-DENIS | 2024-08-06 | ARRÊT SUITE A MAUVAISE UTILISATION | ATTENTE RETOUR CLIENT | NON |  |  |  |  | APRÈS RETOUR CLIENT |  | L'appareil a été soumit au vandalisme, attente du retour client pour effectuer les travaux.
SODIAC | JPC27 | 2 RUELLE PAVEE SAINT-DENIS | 2025-05-06 | ARRÊT POUR PANNE TECHNIQUE | ATTENTE RETOUR CLIENT | NON NON | OP-001974247 OP-001972794 | 27/06/2025 30/06/2025 |  |  | APRÈS RETOUR CLIENT |  | L'appareil présente un défaut au niveau du shunt et du contact au -1, attente de validation du devis par le client. L'appareil présente un défaut de galet de suspension, attente de validation du devis par le client.
SODIAC | JPC28 | 2A RUELLE PAVEE SAINT-DENIS | 2025-05-09 | ARRÊT POUR PANNE TECHNIQUE | ATTENTE RETOUR CLIENT | NON | OP-001974222 | 2025-06-30 |  |  | APRÈS RETOUR CLIENT |  | L'appareil présente un défaut de manœuvre, attente de validation du devis par le client.
SEMADER | ZB597 | 11 avenue Lenine | 2024-11-27 | ARRÊT SUITE A EVENEMENT EXTERIEUR | ATTENTE RETOUR CLIENT | NON |  |  |  |  | APRÈS RETOUR CLIENT |  | L'appareil ne présente plus d'alimentation en machinerie, en attente du retour client sur les travaux EDF.
SEMADER | ZB596 | 14 avenue Lenine | 2026-04-16 | ARRÊT POUR TRAVAUX DE MAINTENANCE | EN COURS DE REPARATION | OUI | OP-002284929 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 29086 | S18 | S20 | L'appareil présente un défaut du détecteur électronique d'obstacles / bon de commande reçu / en cours de réparation.